
**

***Le 25.07. 2016***

***A Bordeaux.***

***OBJET : Récapitulatif des éléments du lot paysage.***

*Référence de dossier : IDF/RCD/30519/PC*

Concernant le déplacement des pots pendant le chantier, la MOE tient à préciser les points suivant :

1. Suite à la demande de la MOA d’éloigner les pots des garde-corps périphériques la MOE a fait la demande à l’entreprise générale de savoir s’il était encore possible de changer l’implantation des pots. L’entreprise a accepté.
2. La MOE a transmis le plan modifié des pots (daté du 06 06 2013) à l’entreprise générale, qui l’a transmis à son sous-traitant.
3. Celui-ci n’aurait pas fait l’implantation suivant les nouveaux plans. Il lui a donc été demandé de bouger les pots concernés. Le sous-traitant, ainsi que l’entreprise générale, ont accepté de bouger les pots, actant que ceux-ci ne correspondaient aux plans qu’ils avaient eux-mêmes acceptés.
4. La MOE tient à préciser que le déplacement des pots vient du souhait de la MOA de les éloigner des garde-corps afin d’éviter que les enfants ne grimpent dessus et risquent de franchir le garde-corps. Réglementairement, les pots (à leurs emplacements originaux) ne posaient pas de problèmes d’appuis précaires.
5. Nous ne savons pas, à ce jour, affirmer avec certitude que le déplacement des pots a pu engendrer des désordres sur l’étanchéité.
6. Le déplacement des pots a engendré la reprise du système d’arrosage. Il a été choisi de reprendre le réseau en la faisant passer dans le caniveau périphérique.

**Remarques sur les comptes rendus relatifs aux pots :**

CR 47 (page 10) – *La nouvelle implantation des pots sera transmis à l’entreprise après validation de la MOA.*

CR 49 (page 11) – *La nouvelle implantation des pots a été transmis ce jour (06 06 2013) à l’entreprise.*

CR 57 (page 11) – *Les modifications au R+2 sera conforme au plan transmis par le paysagiste les pots. Au R+4, les modifications seront prises en compte.*

CR 65 (page 09)- *Les pots des terrasses sont en cours de pose.*

CR 66 (page 09) - *Les pots des terrasses sont à décaler conformément aux plans architecte.*

**Remarques sur les échanges de mail avec l’entreprise :**

Le 03 06 2016, la MOE précise à l’entreprise le nombre et les types de pots à commander. Elle précise que l’emplacement précis de ces pots seront communiqué dans les plus brefs délais.

Le 06 06 2016, l’emplacement définitif des pots est transmis à l’entreprise. Il est précisé que la demande émane de la MOA (pour des raisons de sécurité). Il est précisé également que l’envoi de documents relatifs à l’emplacement définitif des pots permettra à l’entreprise d’anticiper le positionnement pour l’arrosage.

Le 02 08 2016, l’entreprise prend note que l’emplacement des pots en R+4 allait être modifié conformément aux nouveaux plans. La MOE précise qu’aucun plan supplémentaire n’a été transmis après la date du 06 06 2016. L’entreprise s’engage à essayer de déplacer les pots.

Nous souhaitons vous rappeler que le bâtiment reste, à ce jour, en année de parfaite achèvement (GPA) et qu’il est de notre avis que les responsabilités et les frais de réparation sont à la charge de l’entreprise.

Nous vous rappelons nos références auprès de la MAF :

**CG 14 999 126500 A / 75**

**HESSAMFAR-VERONS ARCH. ASS /**

**CENTRE D’ACCUEIL D’URGENCE**

**38-46 rue Paul Meurice, 75020 Paris.**

**N° d’identification MAF : 254847/H/2**

**N° d’inscription national à l’Ordre : S06079**

**Une Police N° : 141354/B**

Cordialement,

*Fadil Foondun,*

*Chargé d’affaires.*

*Signature et cachet du Maitre d’œuvre mandataire* 